## Sheet1
晋江市审计局2025年1-10月审计项目执行情况一览表
编制日期：2025-11-03
序号 | 审计项目 | 组长/主审 | 审计进展情况
|  |  | 开始时间 | 完成时间
一、财政和风险防控审计（9个，已完成8个）
1 | 市财政局2024年度组织市本级预算执行及决算草案编制情况审计 | 林鸿玲 | 2025-03-05 | 2025-06-17
2 | 市发展和改革局2024年度预算执行和决算草案及其他财政收支情况审计 | 陈清泉 | 2025-02-11 | 2025-05-08
3 | 市统计局2024年度预算执行和决算草案及其他财政收支情况审计 | 郑书立 | 2025-02-13 | 2025-05-19
4 | 罗山街道办事处2024年度预算执行和决算草案及其他财政收支情况审计 | 江峰 | 2025-02-14 | 2025-06-05
5 | 紫帽镇人民政府2024年度预算执行和决算草案及其他财政收支情况审计 | 谢清娥 | 2025-02-17 | 2025-06-11
6 | 市教师进修学校2021-2024年度财务收支情况审计 | 高魏魏 | 2025-06-23 | 2025-08-29
7 | 晋江智信大数据科技有限公司2023-2024年度资产负债损益情况审计 | 谢丽环 | 2025-02-19 | 2025-06-17
8 | 晋江市路桥建设开发有限公司2023-2024年度资产负债损益情况审计 | 吕玉萍 （主审：谢清娥） | 2025-10-11
9 | 晋江市2024年政府债务管理使用情况审计 | 高魏魏 | 2025-03-05 | 2025-04-11
二、民生保障审计（5个，已完成5个）
10 | 晋江市殡葬行业政策落实及资金管理使用情况专项审计调查 | 尤祖铭 （主审：何志侨） | 2025-01-22 | 2025-06-16
11 | 晋江市特色现代农业高质量发展情况专项审计调查 | 吕玉萍 | 2025-03-03 | 2025-06-11
12 | 晋江市中小学供餐管理情况专项审计调查 | 蔡达因 | 2025-02-24 | 2025-06-15
13 | 晋江市2024年度为民办实事“关爱特殊群体”系列项目落实情况专项审计调查 | 姚文淼 | 2025-02-13 | 2025-06-10
14 | 晋江市海洋生态保护和高质量发展情况专项审计调查 | 张泽鑫 | 2025-03-28 | 2025-06-17
三、经济责任审计（9个，已完成2个）
15 | 市发展和改革局党组书记、局长林景锋任期经济责任审计 | 陈清泉 | 2025-06-20 | 2025-10-14
16 | 市统计局原党组书记、局长许自央任期经济责任审计 | 郑书立 | 2025-08-15
17 | 紫帽镇原党委书记王沂鸿、党委书记蔡晖、镇长王展招任期经济责任审计 | 谢清娥 | 2025-07-21 | 2025-10-31
18 | 罗山街道原党工委书记吴再发、党工委书记曾焕铁、原办事处主任许特级、办事处主任谢海青任期经济责任审计 | 江峰 | 2025-07-22
19 | 中国国际贸易促进委员会晋江市委员会党组书记、会长孙水滨任期经济责任审计 | 张泽鑫 | 2025-10-13
20 | 福建省晋江市建设投资控股集团有限公司董事长陈奕友、总经理王金钗任期经济责任审计 | 谢丽环 | 2025-09-17
21 | 福建省晋江新佳园控股有限公司董事长、原总经理李德毅，总经理施少尉任期经济责任审计 | 林鸿玲 | 2025-09-09
22 | 晋江市市政工程建设有限公司董事长张莹、总经理蔡海斌任期经济责任审计 | 尤祖铭 | 2025-10-13
23 | 晋江市房屋建设开发有限公司董事长李江南、总经理施添福任期经济责任审计 | 尤祖铭 | 2025-08-21
四、自然资源资产离任（任中）审计（2个，已完成1个）
24 | 紫帽镇原党委书记王沂鸿、党委书记蔡晖、镇长王展招自然资源资产离任（任中）审计 | 吕玉萍 | 2025-07-21 | 2025-10-31
25 | 罗山街道原党工委书记吴再发、党工委书记曾焕铁、原办事处主任许特级、办事处主任谢海青自然资源资产离任（任中）审计 | 江峰 | 2025-07-22
五、投资审计（2个，已完成1个）
26 | 晋江市池店镇崇武小学工程概（预）算执行情况审计 | 张小珍 | 2025-02-12 | 2025-06-05
27 | 晋江福厦高铁站周边配套工程概（预）算执行情况审计 | 张小珍 | 2025-07-23
五、其他审计（1个，已完成1个)
28 | 晋江市党费收缴使用管理情况审计 | 尤祖铭 | 2025-02-19 | 2025-08-29