晋罗工委〔2021〕23号

罗山街道党工委 罗山街道办事处

关于印发罗山街道2021年度河长制

工作计划方案的通知

各工作点、各社区,机关相关部门，市直派驻有关单位：

现将《罗山街道2021年度河长制工作计划方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

罗山街道党工委             罗山街道办事处

2021年4月12日

罗山街道2021年度河长制工作计划方案

根据上级关于生态水域治理及河湖管理保护有关工作部署，以推动河湖长制“有名”“ 有实”“ 见效”为主线，落实职责，做好流域综合治理的针对性和有效性，完善水治理体系、维护河湖健康、保障水安全，结合街道实际，特制定2021年度罗山街道河长制工作计划。

一、工作目标

根据相关要求，扎实推进我辖区梧垵溪、梧桐溪、缺塘溪流域水环境综合治理，巩固梧垵溪水质，推进缺塘溪、梧桐溪水质力争达到V类水标准，到2021年底，基本解决河道垃圾和黑臭问题，河道环境面貌显著改观，力争做到污水无直排、水域无障碍、堤岸无损毁、河底无淤积、绿化无破坏、沿溪无违章“七无”目标，全面消除黑臭水体。

二、主要任务

1.压实管河护河责任。严格执行河长制会议制度，落实各级河长巡河制度，正确使用巡河APP，做到巡查有记录，记录内容规范、齐全，建立巡查问题台账。动态管理、更新河长制公示牌信息，确保公示内容规范，信息更新及时。按时按质做好河长制工作动态信息报送。

2.零容忍整治水污染。抓好工业污染治理，强化生产废水集中治理，确保外排废水稳定达标，实施最严格的入河排污口监管制度。严格落实畜禽养殖禁养区制度，常态化推进巡查、关闭、拆除监管执法。倒排工期、加快进度，基本实现农村生活污水管网全覆盖。

3.深入推进“清四乱”常态化、规范化。对河道管理保护范围内的占用河道、违章搭建、乱堆垃圾、乱堆渣土等“四乱”问题进一步深入排查,形成问题清单,协同相关工作点、综合执法队等部门联合行动，实行销号管理，及时处置、反馈市级交办日常巡查发现问题。

4.推进重点工程项目建设。以项目为抓手，精心组织实施今年街道7个河长制工程项目（附件2），总投资1660万元，年度计划投资1200万元，其中涉及河道清淤整治投资500万元，沿岸农村生活污水处理投资700万元。安排专人跟进，采取有效措施，确保项目按进度、节点目标有序推进。

5.营造治水良好氛围。以世界水日、世界环境日等重要节点为契机，开展多种形式的河长制宣传活动。探索鼓励将河长制纳入村规民约内容，引导社会公众积极参与河湖保护。推动河长制工作走进机关、企业、社区和学校,真正形成全社会关爱河道、珍惜河道、保护河道的浓厚氛围。

附件：1.罗山街道2021年度河长制工作责任分解及工作计划表

2.罗山街道2021年度河长制工程项目实施计划表

3.罗山街道河长制工作问题清单

附件1

罗山街道2021年度河长制工作责任分解及工作计划表

| 序号 | 工作要点 | 具体内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盯紧目标，推动流域水质持续改善 | 提升流域水质 | 持续推进梧垵溪流域综合治理，加强日常巡河监管，巩固治理成效。推动南低干渠等跨境河流持续改善，实行挂牌督办制度，加大缺塘溪流域专项督导力度，力争水质实现明显改善。 | 环保中队 综合执法队 河长办 | 各工作点、社区 | 柯康灿 陈达森 张清枝 |
| 2 | 压实责任，推动履职水平持续提升 | 健全机制体制 | 严格河长制工作例会、督查和巡查、信息共享、信息报送等制度。推行河长履职述职、年度工作报告、流域区域联防联控、河长巡河履职报告等工作。持续开展河长、专管员业务培训，提高巡河履职水平。深化河湖警长制，设置两级河湖警长联络室。 | 河长办 罗山派出所 | 各工作点、社区 | 陈达森 施天从 |
| 3 |  | 明晰整治路线 | 动态更新“一河一档一策”，提高科学治水水平。印发河长制工作问题清单，全力提高截污纳污水平和生态景观建设。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。 | 综合执法队 河长办 | 相关工作点、社区 | 陈达森 陈尤鑫 |
| 4 |  | 强化督导检查 | 以河长令、流域河长令、巡河检查、提醒函等形式，督促河长履职尽责。积极邀请人大代表、政协委员积极参与监督生态水域治理及河湖长制工作落实，并对重大涉水涉河问题进行重点督办。 | 河长办 |  | 柯康灿 陈达森 张清枝 |
| 5 | 管控源头，推动污染治理持续加码 | 强化入河排污口整治 | 以入河排水口整治为切入点，重点推进缺塘溪、梧垵溪、梧桐溪等流域入河排口整治。开展各流域入河排口摸排，登记造册，形成排口清单，为分批分次整治提供基础支撑。 | 河长办 | 各工作点、社区 | 柯康灿 陈达森 张清枝 |
| 6 |  | 严控工业污染治理 | 加强重要污染源监督管理，运用自动监控设备实时监督重点排污企业外排废水情况。持续推进企业尾水二次纳管及在产水洗行业企业安装在线监控。全面开展“小散乱污”加工点及集群综合整治行动。 | 环保中队 安办 | 各工作点 河长办 | 陈达森 姚晓翔 |
| 7 |  | 严控农业污染治理 | 严厉打击小、散、乱畜禽养殖，常态化推进巡查、关闭、拆除监管执法。推进化肥农药减量增效行动，农药和化肥使用量下降比例均不低于2%，有效降低农业面源污染。 | 乡村振兴服务科 综合执法队 | 各工作点、社区 | 陈达森 陈尤鑫 |
| 8 |  | 严控生活污染治理 | 推进城市污水处理提质增效，加强雨污管网乱接乱排问题监管。实现农村生活污水管网全覆盖，接户率提升到85%以上，验收率要明显提高，并逐步推进社区污水管网第三方管护。 | 河长办 | 各工作点、社区 | 陈达森 |
| 9 | 建管并重，推动生态环境持续向好 | 落实综合治水计划 | 围绕2021年河长制工程项目计划，强化项目跟踪、协调，定期通报。建设单位要对照节点目标，细化工作安排，明确责任领导及人员，加强项目管理。优先保证流域治理项目资金需求，加快预算审核及资金拨付。 | 河长办 | 财政所 | 柯康灿 陈达森 张清枝 |
| 10 |  | 创建标杆示范河湖 | 突出示范河湖整治带动作用，完成梧垵溪、缺塘溪、梧桐溪等3条市区水系生态景观提升工程。 | 河长办 | 相关工作点、社区 | 柯康灿 陈达森 张清枝 |
| 11 |  | 建设河湖生态绿带 | 对接流域周边行政社区的村庄规划、结合“美丽宜居乡村”“绿盈乡村”以及“全民动员、绿化晋江”等行动，创建河长制主题公园、沿河宣传长廊等，传播水文化，让流水可以阅读、乡愁可以记忆。 | 乡村振兴服务科 国土资源管理所 社区发展办 | 相关工作点、社区 | 陈达森 林志宏 陈尤鑫 |
| 12 |  | 加强河湖日常监管 | 延伸建设街道“水上天网”系统，加强视频监控巡查，提高科技管水水平，建立长效管理机制。推行水库物业化管理，完善日常管理机制。 | 河长办 | 相关工作点、社区 | 柯康灿 陈达森 张清枝 |
| 13 |  | 造浓全民治水氛围 | 以世界水日、世界环境日等重要节点为契机，创新宣传方式，加强水法、水污染防治法等保护条例等法律法规宣传。开展河湖长制工作“一堂好课”，深入街道、社区开展宣讲。持续加大民间河长、巾帼护河、党员义工、企业河长、小小河长、河小禹等民间队伍建设，进一步拓宽公众参与渠道与方式。 | 河长办 | 各工作点、社区 | 柯康灿 陈达森 张清枝 |

附件2

罗山街道2021年度河长制工程项目实施计划表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 目前进展情况 | 2021年度工作计划 | 责任单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、缺塘溪流域 |  | 530 | 280 |  |  |  |  |
| 1 | 缺塘溪福埔电信大楼经江宅至新塘后库段清淤 | 对河道进行清淤，清淤长度约2.565公里。 | 80 | 80 |  | 第一季度进行招投标；第二季度进场施工；第三季度推进工程进度；第四季度基本完工。 | 河长办 | 柯康灿 |
| 2 | 罗山街道农村生活污水工程 | 建设罗裳社区生活污水管道。 | 450 | 200 |  | 第一季度完成投资45万元；第二季度完成投资45万元；第三季度完工收尾。 | 乡村振兴服务科 河长办 | 陈达森 |
| 二、梧垵溪流域 |  | 400 | 390 |  |  |  |  |
| 3 | 晋江市洋柄水库清淤工程 | 开展洋柄水库清淤项目 | 360 | 350 |  | 第一季度招投标并组织进场；第二季度开始进行施工；第三季度推进施工进度；第四季度完成扫尾完工。 | 河长办 | 陈达森 |
| 4 | 梧垵溪苏内社区段清淤工程 | 对苏内中科院至内塘加油站段进行清淤 | 10 | 10 |  | 第一季度进场施工；第二季度完成并验收。 | 河长办 | 陈达森 |
| 5 | 梧垵溪樟井支流清淤工程 | 对仑上至樟井居委会段河道进行清淤 | 30 | 30 |  | 第一季度完成方案设计；第二季度进场施工；第四季度扫尾完工。 | 河长办 | 陈达森 |
| 三、梧桐溪流域 |  | 730 | 530 |  |  |  |  |
| 6 | 罗山街道梧桐溪生活污水工程 | 建设后林社区二期、梧桐社区二期等2各社区生活污水管道 | 500 | 500 |  | 第一季度进行工程招投标；第二季度进场施工；第三季度完成投资250万元；第四季度完成投资250万元。 | 乡村振兴服务科 河长办 | 陈达森 |
| 7 | 梧桐溪后林段河道综合整治项目 | 对梧桐溪后林段约2.5公里河道进行清淤、护砌 | 230 | 30 |  | 第一季度进行勘测设计；第二季度完成设计和立项；第三季度完成财审备案和招投标；第四季度开工。 | 河长办 | 张清枝 |

附件3

罗山街道河长制工作问题清单

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工作方面 | 河长制会议制度执行不到位。 | 召开河湖长制工作会部署全面工作和专项行动，每季度召开河湖长制工作会议。 | 常年 | 河长办 | 陈达森 |
|  |  | 部分河长、河道专管员巡河履职不到位，巡河APP使用率有待提高。 | 河长做到每周一巡查，河道专管员做到每日一巡查，填写巡河日志，使用巡河APP。 | 常年 | 河长办 | 柯康灿 陈达森 张清枝 |
|  |  | 日常信息报送不及时，上报质量不理想。 | 及时报送日常信息，加强上报质量。 | 常年 | 河长办 | 陈达森 |
|  |  | 发动公众参与治水、护水、爱水等方面不到位。 | 持续加大民间河长、巾帼护河、党员义工、企业河长等民间队伍建设，定期开展活动。 | 常年 | 河长办 | 陈达森 |
| 2 | 河流水质方面 | 梧桐溪罗山段水质未改善，牛头山山围塘检测点位污染因子超标较为严重，要加大整治力度。 | 督促糖果市场临时截污点附近污水管网建设，排查维也纳酒店一侧污水来源，从根本上解决污水排放问题。 | 常年 | 环保中队 河长办 | 陈达森 张清枝 |
|  |  | 缺塘溪罗山段水质未明显改善，兰峰小区、下埔社区（自动监测站）等2个监测点位污染因子超标较为严重，要加大整治力度。 | 加强污染源排查整治，加快沿溪社区污水处理设施建设，严格落实入河排污口截污纳管工作。 | 常年 | 环保中队 河长办 | 柯康灿 陈达森 |
| 3 | 水污染防治方面 | 2020年河长制工程项目完成率低。 | 安排专人跟进，采取有效措施，确保2021年工程项目按进度、节点目标有序推进。 | 2021年12月底 | 河长办 | 柯康灿 陈达森 张清枝 |
|  |  | 梧桐溪华泰社区段存在雨污混流直排河道问题。 | 配合市级部门做好华泰社区雨污管排查整治工作，做好周边餐饮店铺排污监管工作。 | 常年 | 河长办 | 张清枝 |
| 4 | 水环境整治方面 | 缺塘溪、梧桐溪罗山段日常保洁不到位，梧桐溪后林段有成片水葫芦未清理。 | 加强日常巡查力度，及时协调管护单位对水面垃圾漂浮物、水葫芦等未清理等问题进行整改。 | 常年 | 综合执法队 河长办 | 柯康灿 张清枝 陈尤鑫 |
|  |  | 河湖“四乱”问题反复返潮，长效管理有待加强。 | 结合日常巡查，加强对河道“四乱”问题的排查和整治力度。 | 常年 | 综合执法队 河长办 相关工作点 | 陈达森 柯康灿 张清枝 陈尤鑫 |

抄送：市水利局，市河长办，罗山街道党政领导。

罗山街道党工委                           2021年4月12日印发