晋磁政〔2009〕17号

磁灶镇人民政府

关于开展非物质文化遗产全面普查工作的通知

各村（社区）委会：

为贯彻落实省文化厅《关于在全省进一步开展非物质文化遗产普查工作的通知》精神，确保在2009年5月上旬完成全镇普查工作，迎接省、泉州市、晋江市对我镇非物质文化遗产普查工作的验收评估，经研究，决定在全镇开展新一轮的非物质文化遗产全面普查。

为圆满完成普查工作任务，现将《磁灶镇非物质文化遗产普查工作方案》印发给你们，请根据工作方案，加强领导，加大投入，确实做好本辖区范围内的非物质文化遗产普查。

二○○九年二月十三日

磁灶镇非物质文化遗产普查工作方案

一、宗旨目标

通过认真的普查，全面了解和掌握我镇非物质文化遗产的种类、数量、分布区域、生存环境、保护现状及存在问题，及时制订非物质文化遗产保护规划，抓紧认定和抢救一批具有历史、文化和科学价值，特别是处于濒危状态的非物质文化遗产项目，建立健全非物质文化遗产保护工作制度。做到全面普查、摸清家底，健全机制、规范管理，整体保护、传承发展。

二、普查范围

凡具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产均属普查范围。

（一）民族语言（包括方言）。

（二）民间文学（口头文学），如神话、传说、故事、歌谣、史诗、长诗、谚语、谜语等。

（三）民间音乐，如民间歌曲、器乐曲、舞蹈音乐、戏曲音乐、曲艺音乐、部分民间祭祀仪式音乐等。

（四）民间舞蹈，如生活习俗舞蹈、岁时节令习俗舞蹈、人生礼仪舞蹈、宗教信仰舞蹈、生产习俗舞蹈等。

（五）戏曲，如曲牌体制的戏曲剧种、板腔体制的戏曲剧种、曲牌板腔综合体制的戏曲剧种、少数民族的戏曲剧种、民间小戏剧种、傩及祭祀仪式性的戏曲剧种、傀儡戏曲剧种等。

（六）曲艺，如说书（徒口讲说、说唱相间、韵诵表演）、唱曲（板腔体、曲牌体、板牌混合体）、谐（相声类、快板类、谐戏类）等。

（七）民间杂技，如杂技、魔术、马戏、乔装戏、滑稽等。

（八）民间美术，如绘画、雕塑、工艺、建筑等。

（九）民间手工技艺，如工具和机械制作、农畜产品加工、烧造、织染缝纫、金属工艺、编织扎制、髹漆、造纸、印刷和装帧等。

（十）生产商贸习俗，包括农业生产、林业生产、渔业生产、畜牧业生产、商贸等习俗。

（十一）消费习俗，包括服饰习俗、饮食习俗与禁忌、居住习俗与信仰、交通习俗。

（十二）人生礼仪，包括妊娠习俗、分娩习俗、诞生和命名习俗、满月礼、百日礼、周岁礼、成年礼、婚礼、离婚习俗、寿诞礼、葬礼习俗禁忌等。

（十三）岁时节令，包括节气习俗、传统节日习俗等。

（十四）民间信仰，包括原始信仰、俗神信仰、庙会、祖先信仰、生殖信仰、商业信仰、精灵信仰等。

（十五）、民间知识，包括医药卫生、物候天象、灾害、数理、测量、记事、建筑等知识。

（十六）游艺、传统体育与竞技，包括民间游戏、杂耍(艺)、竞技等。

（十七）传统医药，包括养生、诊法、疗法、针灸、方剂、药物等。

（十八）其他，如传统行会、香会等民间组织、村规乡约等。

三、普查原则

（一）全面性

兼顾城镇和乡村、不同的人群、不同的民间文化载体，按照传统非物质文化遗产本来的生存状况调查和采录，不能主观地舍弃某些方面。

（二）代表性

在全面普查的基础上，注意民间文化现象中主要的形式、作品、类型、民俗现象，重点深入调查，选出在当地群体社会中有较大影响的代表项目，以避免在普查工作中平均使用力量。

（三）真实性

真实地、不加修饰地、不加歪曲地记录，确保普查内容和成果真实可靠，杜绝提供虚假材料。

四、普查方法

（一）以实地调查为主，做到“不漏线索、不漏村镇(街道)、不漏种类”的调查。完整采录讲述者、传承者或表演者的技艺技能和相关历史情况、人文背景、相关的数据。做到资料来源清楚，内容真实可靠。认真填写普查登记表，记录普查日记。做到普查登记表表格完善、基本数据齐全。

（二）在抓好面上普查的同时，重点走访，抽样调查。注重调查资源蕴藏较为丰厚的村落；选择承载非物质文化遗产较多、较有才华和独创性的人进行面对面的采访、问答、表演、展示；重点关注各地的民俗节庆（如节令、庙会等）。

（三）调查采访者要以笔录、摄影、录音、录像等多种形式和技术记录民间传承人和相关人员的讲述和表演等。在目前现实情况下，以笔录为主，尽可能有照片。留意搜寻民间传抄的唱本、歌本、长诗、经书、图画册等手抄本．以及各种文献资料和相关实物。

五、工作步骤

（一）普查准备阶段（2009年2月10前）

1、成立磁灶镇非物质文化遗产普查工作领导小组，组长由镇分管领导担任，副组长由镇党委宣传委员和文体服务中心主任担任，成员由镇文体服务中心和各村（社区）文化协管员组成（具体名单附后）。

2、制定非物质文化遗产普查工作方案，召开全镇非物质文化遗产普查工作会议，部署全镇非物质文化遗产普查工作。

3、各村（社区）成立非物质文化遗产普查工作机构、建立普查队伍，着手有关准备工作。

（二）实施普查阶段（2009年2月11日－3月31日）

1、全面普查，摸排线索（2月25日前）。各村（社区）指定1—2名专职普查员，召开村民小组长工作会议，布置非物质文化遗产普查工作，摸清当地非物质文化遗产普查线索。普查线索每个村不得少于100条，每个社区不得少于50条。填好《福建省非物质文化遗产普查线索表》（见普查工作手册附件4），于2009年2月25日前报镇文体服务中心，由镇非物质文化遗产普查工作领导小组确定调查项目。

2、入户巡访，深入普查（3月1日至3月31日)。各村（社区）根据确定的调查项目深入开展普查工作，按照《福建省非物质文化遗产项目调查表》（见普查工作手册附件1）内容要求，逐项进行全面调查，做好文字、录音和影像记录。

在普查过程中，镇非物质文化遗产普查工作领导小组将组织中期督查等方式，对各村（社区）的普查工作进行检查、指导。

（三）填表上报阶段（2009年4月1日－4月10日）

各村（社区）在深入普查的基础上，整理普查资料，按类别填写非物质文化遗产调查表和一览表，做好录音、摄影、摄像等相关资料的整理、刻盘工作，并及时上报镇非物质文化遗产普查工作领导小组审查。

（四）组织验收阶段（2009年4月11日－4月20日）

镇非物质文化遗产普查工作领导小组组织对各村（社区）非物质文化遗产普查工作进行验收。

（五）整理汇编阶段（2009年4月21日－4月30日）

镇文体服务中心整理汇编各村（社区）普查成果，并按要求上报普查目录清单和登记表、录音录像等相关资料，撰写调查报告，做好普查工作总结。

（六）后续保护阶段（2009年5月－20l0年)

各村（社区）应做好第一手资料的整理、存档，及时进行成果编纂和后续保护工作，深化非物质文化遗产的保护和合理利用。

六、几点要求

（一）各村（社区）要充分认识做好非物质文化遗产普查工作的重要意义，切实加强领导，建立普查工作协调机构，有计划、有步骤地开展非物质文化遗产普查工作。要重视开展非物质文化遗产普查的意义和相关知识的宣传，进一步提高全社会对非物质文化遗产保护的意识，广泛发动群众提供普查线索，参与普查工作。

（二）非物质文化遗产普查工作要以全面性、代表性、真实性为指导原则，如实反映原貌，尽量运用现代科技手段保存档案资料。对有一些虽不宜公开，但仍然具有研究价值的，也应进行收集和整理。普查材料按要求保质保量整理汇总后，逐级上报。

（三）在普查工作中，要有“抢救优先”的意识，对于高龄和病危的非物质文化遗产传人，要优先安排调查采访和抢救搜集，以免“人亡艺绝”。

（四）各村（社区）要切实承担起非物质文化遗产普查的具体工作，求真务实，抓好普查工作的实施。

附件：磁灶镇非物质文化遗产普查工作领导小组成员名单

附件：

磁灶镇非物质文化遗产普查工作

领导小组成员名单

组  长：曾勇军（镇党委副书记）

副组长：陈国良（镇党委宣传委员）

成  员：曾海峰（镇文体服务中心主任）

王理想（镇广电站站长）

吴声团（磁灶社区宣传委员）

林芳益（湖头村宣传委员）

吴清水（大埔村宣传委员）

吴炳煊（下灶村宣传委员）

李金斗（前尾村宣传委员）

吴碧云（洋宅村宣传委员）

吴建彬（下官路村宣传委员）

吴自立（岭畔村宣传委员）

陈发财（苏安村宣传委员）

苏长乐（钱坡村宣传委员）

苏秀汝（井边村宣传委员）

柳文贤（坝头村宣传委员）

吴泗水（三吴村宣传委员）

李德苗（新安村宣传委员）

谢淑绵（洋尾村宣传委员）

陈胜利（大宅村宣传委员）

张贻墩（瑶琼村宣传委员）

陈孟巧（官田村宣传委员）

张荣芳（张林村宣传委员）

庄贻良（锦美村宣传委员）

张志勤（五龙村宣传委员）

张贻昌（上厝村宣传委员）

庄树轨（宅内村宣传委员）

王友闷（东山村宣传委员）

陈道谋（太昌村宣传委员）

领导小组下设办公室，办公地点设在镇文体服务中心。

办公室主任：曾海峰（兼）

成      员：由镇文体服务中心蔡薇薇、老干办王金挺、广电站黄其方、各村（社区）文化协管员、镇乒乓球协会、灯谜协会、镇一元师祖青狮阵、镇金交椅山古陶瓷博物馆相关人员组成。

主题词：精神文明  非物质文化遗产  普查  通知

──────────────────────────────────────

抄送：市文体局、市文化馆，存档（二）。

──────────────────────────────────────

磁灶镇党政办公室               2009年2月13日印发

──────────────────────────────────────

(共印50份)