## Sheet1
青阳街道2019年3月份重大项目完成情况表
2019年3月（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 | 2019年计 划投资 | 本月 完成投资 | 1月至今完成投资额 | 年度完成投资比例% | 工程形象进度情况
1 | 和平路拓改安置房 | 2017-2019 | 50000 | 5000 | 400 | 2500 | 50% | 1、内墙粉刷完成；2、店面干挂完成一半；3、外墙粉刷完成；4、外墙贴砖完成16-4层，拆架完成屋面-6层；5、水电安装工程同步施工。
2 | 厦航晋江飞行出勤楼 | 2017-2020 | 20000 | 10000 | 1800 | 3250 | 32.5% | 主楼结构封顶，砌体施工完成20%。
3 | 成昌石墨烯鞋材研发生产项目 | 2016-2020 | 20000 | 5000 | 414 | 764 | 15.28% | 完成1#、2#、3#主体结构封顶，进行1、2#厂房外幕墙装修。
4 | 普斯特技改项目 | 2016-2019 | 14000 | 3000 | 800 | 1180 | 39.33% | 完成购进进口电脑横编机22台，设计系统一套，已投产。
5 | 万佳鑫鞋材改扩建项目 | 2018-2019 | 10000 | 5000 | 350 | 600 | 12% | 进行外装施工。
6 | 盛安企业改造项目 | 2018-2020 | 5000 | 3500 | 30 | 330 | 9.429% | 完成地基施工。
7 | 中骏·云景台 | 2017-2019.11 | 55000 | 7000 | 1827 | 3345 | 47.79% | 1.铝合金门窗安装完成85%；2.地下室管道及桥架安装完成98%，金刚砂地面完成100%； 3.大堂精装修完成70%；4.标准层公区墙地砖铺贴完成100%，吊顶安装完成50%； 5.室外管线及景观土方回填完成55%,小区消防通道及登高面硬化55%。
8 | 天骏壹品 | 2017-2019 | 50000 | 20000 | 2700 | 6800 | 34% | 至一期外墙落架至3层，室内8～16层铺贴；二期10～16砌砖墙，地下室墙面粉刷。
9 | 利郎时尚创意产业园 | 2015-2019 | 130000 | 30000 | 1400 | 4640 | 15.47% | 至室外景观道路整平基本完成，绿化完成30%，室外管网完成80%。
10 | 晋创城市广场 | 2015-2020 | 105000 | 25000 | 1510 | 2860 | 11.44% | 完成一期主体封顶;一期一标段AC区继续完成公共内装修收尾、一层到地下穿线、终端设备安装，AC电梯调试中，B区电梯正在安装；D区外装完成50%；地下室主要集中在电力接入、电力电缆穿缆、电箱安装、设备安装、照明、消防终端、设备房安装、人防设备安装上，完成总工程量的80%左右。地上室外工程已完成70%，整个工程预计在六月进入验收阶段。
11 | 兴隆路住宅小区工程 | 2016-2020 | 27554 | 10000 | 50 | 400 | 4% | 进行桩基施工。
12 | 洪山文化创意产业园 | 2012-2025.6 | 220000 | 20000 | 940 | 3150 | 15.75% | 已有设计园、海峡青年创客坊等9个项目改造完成并进入招商运营阶段，明丰项目改造中，今年有美达、东安、盛安等3个项目开展改造事宜。 1、美达完成拆除2.8万平旧建筑，目前正在办理施工许可证。 2、东安2号楼拆除完成100%，1号楼（5层），整体进度（含内外装修）完成50%； 3、盛安桩基工作完成100%；4.明丰1号楼地基部分完成30%，2号楼（共5层）内外墙粉刷完成30%，3号楼（10层）总装修进度完成50%；5、纸业研究院装修设计方案完成30%。
13 | 明丰企业改造项目 | 2016-2019 | 8000 | 4500 | 400 | 800 | 17.78% | 至1号楼地基部分完成30%，2号楼（共5层）内外墙粉刷完成30%，3号楼（10层）总装修进度完成50%
14 | 东安企业改造项目 | 2016-2020.6 | 5000 | 2000 | 200 | 400 | 20% | 至2号楼拆除完成100%，1号楼（5层），整体进度（含内外装修）完成50%
15 | 美达企业改造项目 | 2017-2020 | 20000 | 10000 | 0 | 20 | 0.2% | 进行按程序办理开工许可证、人防、消防工作。
16 | 开元颐居酒店 | 2018-2019.6 | 14500 | 13500 | 5000 | 10800 | 80% | 至内部装修工作完成75%；部分项目五洲酒店正式营业。
17 | 喜盈门（晋江）建材家具广场 | 2018-2019.7 | 5000 | 4500 | 100 | 2600 | 57.78% | 至招商店铺规划完成，改造方案及中央图纸设计完成，二次装修设计方案确定中，施工图报审及二次消防报审正在进行中。正处于方案及设计阶段。本阶段预计在四月中旬完成并进入招标阶段。
18 | 人民法院审判法庭建设项目 | 2018-2020 | 10000 | 4000 | 200 | 950 | 23.75% | 正在做基础防水及保温层。
19 | 第二实验小学二分新校区及艺术实验幼儿园建设项目 | 2015-2019.6 | 17023 | 2000 | 450 | 1285 | 64.25% | 艺术实验幼儿园建设项目投入使用。 第二实验小学二新校区:1、各楼幢砌砖完成。2、二次结构支模浇筑；3、1#教学楼屋面构件全部完成。1、各楼幛主体验收合格；2、教师宿舍楼外墙粉刷；3、2#教学楼走廊及卫生间粉刷。
20 | 中和中心小学教学楼及配套设施项目 | 2017-2020 | 11990 | 6000 | 1471 | 1551 | 25.85% | 进行地下室基坑支护招投标及土方开挖。
21 | 象山幼儿园 | 2016-2019.9 | 5000 | 1000 | 220 | 590 | 59% | 1.立面栏板铝塑板造型安装完成 ；2.完成三层楼木门安装；3.完成二至四层楼钢门安装；4.完成二至四层楼水磨细磨打蜡 ； 5.配电房工程完成地面基础。
22 | 象山小学教学楼及配套设施项目 | 2016-2019.3 | 12480 | 1000 | 700 | 1020 | 102% | 1.值班室完成100%；2.A，B，G，H，K，L，M段围墙完成90%；3.透水砖园路完成100%，污水工程100%，雨水工程95%，给水工程100%，运动场排水沟完成95%，足球场，篮球场，跑道及周边场地完成75%；4.食堂宿舍楼前小广场完成100%，校园主入口地面及景墙完成100%，绿化完成60%。
23 | 深圳航空晋江出勤楼 | 2019-2021 | 7000 | 1500 | 0 | 230 | 15.33% | 已完成土地招拍挂工作。
24 | 罗裳片区拓展区 | 2019-2021 | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 完成10家企业入户测量。
25 | 国际人才社区 | 2019-2020 | 164000 | 75000 | 0 | 86 | 0.1147% | 已完成场地170个孔位钻探，地质勘查成果已送往华大审图所审查；景观设计方案优化。
小计 |  |  | 1186547 | 288500 | 20962 | 50151 | 17.38%