## Sheet1
青阳街道2020年1月份重大项目完成情况表
2020年1月（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资(万元) | 2020年 计划投资 (万元) | 1月份 完成投资(万元) | 年度完成投资比例 | 工程形象进度
1 | 力高君誉中央 | 2020-2022 | 50000 | 39000 | 24000 | 61.53% | 项目施工至1-3号楼桩基施工完成，地下室基坑土方开挖中，并缴纳土地费用。
2 | “青华E城”创意文化产业园 | 2020-2022 | 50000 | 25000 | 30 | % | 项目审批手续正在办理中，暂未开工建设。
3 | 希古尚博实业SPACE CLUB | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 10 | % | 正在进度方案设计中。
4 | 和平公馆 | 2020-2022 | 37000 | 6200 | 0 | % | 做好项目用地选址规划书
5 | 中南·璞悦 | 2020-2022 | 106000 | 64000 | 50000 | 78% | 项目施工至1、3、6#地下室结构底板完成； 2、5、7#地下室垫层完成；8#楼主体结构完成；并缴纳土地费用。
6 | 青华社区和佳鑫酒业联建楼 | 2020-2022 | 5000 | 3000 | 100 | 3.3% | 施工至主体结构一层。
7 | 青阳象山商品房项目（暂定） | 2020-2022 | 190000 | 35000 | 0 | % | 正在做好土地招挂工作。
8 | 国际健康中心一期 | 2020-2021 | 15000 | 4000 | 0 | % | 做好项目用地选址规划书
9 | 青阳咔啦咔啦健身休闲中心 | 2020 | 9000 | 9000 | 7500 | 83.33% | 室内装修工程完成90％；外立面完成90％
10 | 欣隆悦丰酒店 | 2020-2021 | 25000 | 10000 | 0 | % | 正在办理土地规划批复工作。
11 | ☆厦航晋江飞行出勤楼 | 2017-2020 | 20000 | 5000 | 300 | 6% | 至施工主楼结构封顶，外墙涂料完成约70%，石材幕墙基本完成，室内装修基层基本完成。
12 | 成昌石墨烯鞋材研发生产项目 | 2016-2020 | 20000 | 5000 | 300 | 6% | 完成1、2、3号厂房已完成主体结构和外幕墙装修，目前处于验收阶段，绿化、景观工程施工。
13 | 普斯特技改项目 | 2016-2020 | 14000 | 1500 | 5 | % | 购进络筒机1台，已投产。
14 | 万家鑫鞋材改扩建项目 | 2018-2020 | 10000 | 4000 | 260 | 6.5% | 至玻璃幕墙工程施工完成95%,宿舍楼外墙装修。
15 | 盛安企业改造项目 | 2018-2021 | 5000 | 1000 | 0 | % | 项目施工至地下室挖掘完成10%。
16 | ☆晋创城市广场 | 2015-2021 | 105000 | 10000 | 130 | 1.3% | 项目一期正在收尾工作，D区外墙涂料完成。
17 | ☆兴隆路住宅小区工程 | 2016-2021 | 27554 | 13000 | 300 | 2.3% | 目前现场完成至桩基验收完成
18 | ☆洪山文化创意产业园 | 2012-2021 | 160500 | 16300 | 1100 | 6.7% | 项目已有设计园、海峡青年创客坊等9个项目改造完成并进入招商运营阶段，明丰项目改造中，今年新增美达、东安、盛安等3个项目启动改造；纸业研究院装修完成75%。
19 | 明丰企业改造项目 | 2016-2020 | 8000 | 3500 | 300 | 8.6% | 项目施工至1号楼浇筑至8楼。
20 | 东安企业改造项目 | 2016-2021 | 5000 | 1200 | 100 | 8.3% | 项目施工至2号楼完成1楼浇筑
21 | 美达企业改造项目 | 2017-2022 | 20000 | 7500 | 400 | 5.3% | 项目施工至2#楼完成2楼浇筑；1#楼地下室完成20%。
22 | 开元颐居酒店 | 2018-2020 | 14500 | 1000 | 150 | 15% | 项目施工至部分项目五洲酒店，水疗院，KTV和月子中心正式营业；客房部正在装修中，其他正做好招商工作。
23 | 人民法院审判法庭建设项目 | 2018-2020 | 10000 | 5300 | 350 | 6.6% | 项目施工至主体结构封顶。
24 | 中和中心小学新校区教学楼及配套设施项目 | 2017-2021 | 13929 | 5500 | 300 | 5.5% | 施工至地下室混凝土结构完成四块顶板中的其中三块，主体结构完成1#教学楼二层梁板，2#楼局部二层梁板。
25 | 深圳航空晋江出勤楼 | 2019-2021 | 9000 | 3000 | 10 | 0.3% | 正在办理临时用电设施建设施工、临时用水申请及预算编制等工作。
26 | 罗裳片区拓展区 | 2020-2021 | 200000 | 4000 | 0 | % | 正前期摸底和准备工作；完成10家企业入户测量。
27 | ☆罗裳片区象山地块高端人才社区 | 2019-2020 | 50000 | 30000 | 18000 | 60% | 项目施工至1-7号楼低层住宅基本主体结构封顶，8-12号楼完成第五层板浇筑。
合计 |  |  | 1189483 | 315000 | 103645 | 32.9%