## Sheet1
青阳街道2021年5月份重大项目完成情况表
2021年5月（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 总投资 | 2021年计划投资 | 5月完成投资额 | 累计完成投资额 | 年度完成投资比例% | 工程形象进度
1 | 中南璞樾院 | 2020-2022 | 55700 | 50000 | 1500 | 35410 | 70.82% | 项目施工至①1-3#，5-11#号楼主体结构已全部封顶； ②砌体首层施工中。
2 | 力高君誉中央 | 2020-2021 | 50000 | 11000 | 1550 | 5750 | 52.27% | 项目施工至1#、2#、3#楼主体结构完成，外立面完成；门窗安装完成90%；公区精装完成70%；幼儿园砌筑工程施工中；室外园林景观进场施工完成50%。
3 | 和平公馆 | 2020-2022 | 37000 | 12000 | 0 | 10 | 0.08333% | 目前基本停工，因设计方案修改中。
4 | 中南璞悦 | 2020-2021 | 106000 | 40000 | 5600 | 25674 | 64.19% | 项目施工至主体已全部封顶，砌体已全部完成，内外抹灰已全部完成，外架已拆除，外墙涂料完成，公区精装完成98%，室外景观已完成50%。 32地块：32地块1#-7#楼：真石漆面漆及罩面完成98%（首层2米以下）。
5 | 青华社区-佳鑫酒业联建楼 | 2020-2021 | 5000 | 2000 | 650 | 807 | 40.35% | 项目施工至主体结构封顶,进行外部装修中。
6 | 中南美的和樾 | 2020-2022 | 220000 | 100000 | 7950 | 41724 | 41.72% | 项目正在主体工程结构施工中及部分内部砌体施工。
7 | 成昌石墨烯鞋材研发生产项目 | 2016-2022 | 20000 | 5000 | 380 | 2030 | 40.6% | 施工至完成2#楼一、十、十一层室内装修工程施工。
8 | ☆兴隆路住宅小区工程 | 2016-2021 | 29000 | 11000 | 1200 | 5550 | 50.45% | 项目施工至1、地下室全部封顶，土方回填完成，砌体完成；2、6#楼主体结构封顶；砌体施工完成。3、7#8#主体结构封顶，砌体施工完，内、外墙粉刷完成，外墙干挂完成。4、9#楼主体结构封顶，砌体施工完成，内墙粉刷完成。5、10#楼11#楼屋面结构板施工完成，砌体完成。
9 | ☆洪山文化创意产业园 | 2012-2023 | 160500 | 9500 | 2230 | 5400 | 56.84% | 项目已有设计园、海峡青年创客坊等9个项目改造完成并进入招商运营阶段，明丰项目改造中，美达、东安、等2个项目尚在改造中。
10 | 明丰企业改造项目 | 2016-2021 | 8000 | 1500 | 330 | 800 | 53.33% | 项目施工至 1号楼封顶(共9层)，外装修完成97%，内装修完成97%。
11 | 美达企业改造项目 | 2017-2021 | 20000 | 8000 | 1700 | 4370 | 54.62% | 项目施工至1#楼浇筑至15层(共18楼),2号楼（共6层）外挂完成35%
12 | 开元颐居酒店 | 2018-2021 | 14500 | 1000 | 350 | 680 | 68% | 项目施工至部分项目五洲酒店，水疗院，KTV、护理服务中心、客房部、健身中心正式营业；公寓装修完成90%，并做好招商工作。
13 | 中和中心小学新校区教学楼及配套设施项目 | 2017-2021 | 13900 | 7000 | 420 | 1607 | 22.96% | 项目施工至主体建设情况教学组团及教师食堂宿舍楼已竣工初验完成，运动馆外架拆除完成，水电及消防施工，室外工程围墙施工，水电管预埋。
14 | 深圳航空晋江出勤楼 | 2019-2021 | 9000 | 6000 | 150 | 830 | 13.83% | 项目已完成主体结构封顶，目前深航项目基本停工状态，由于深航方面提出调整，涉及一至十一层整体布局调整，现在在等市领导协调。
15 | 东安企业改造项目 | 2020-2021 | 6000 | 1000 | 200 | 490 | 49% | 项目施工至2号楼内部装修完成40%。
16 | 福隆里中闽百汇大型商超 | 2021 | 8000 | 8000 | 130 | 8380 | 104.8% | 项目全部施工完成和验收，并开业。
17 | ☆罗裳片区拓展区 | 2021-2023 | 200000 | 30000 | 0 | 25350 | 84.5% | 项目标段一标段二已经完成净地工作，并由市政府于19号正式挂牌。
18 | “青华E城”创意文化产业园 | 2021-2023 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 项目策划设计变更中。
19 | 希古尚博实业SPACE CLUB | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 项目在完善方案设计中。
20 | 国际健康中心一期 | 2021-2022 | 15000 | 5000 | 0 | 5 | 0.1% | 项目在需要进一步完善方案中。
21 | 晋江第二实验小学校区改建项目 | 2021-2025 | 12000 | 1000 | 0.5 | 5091.5 | 509.1% | 已经完成妇女活动中心和特教的土地划拨和固定资产划入手续，正在进行施工图纸设计中。
22 | 晋江实验中学校区扩建项目 | 2021-2025 | 30000 | 1000 | 0 | 115 | 11.5% | 项目目前正委托垒智规划设计公司进行控规，已完成初稿，并对接征求自然资源局的意见，进行二稿修订。
23 | 欣隆悦丰酒店 | 2020-2023 | 25000 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 项目在做好设计方案；因土地性质变更等待批复。
24 | 晋江一中校园硬件设施建设及改造项目 | 2021-2023 | 6500 | 1000 | 0 | 30 | 3% | 项目完成施工图设计、图纸审查、预算、预算拟送财政局备案和审核。设计方案送自然资源局审核、施工图同步设计中，在办理工程规划许可证。
25 | 泓润创意产业园改造项目 | 2021-2023 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 项目前期手续办理中，预计5月份开工。
26 | 信达创意园项目 | 2021-2022 | 6000 | 1000 | 10 | 11 | 1.1% | 项目完成地形勘探工作，前期手续办理中，预计5月份开工
27 | 金融广场税务筹划归集平台项目 | 2020-2021 | 5000 | 3000 | 356 | 1478 | 49.27% | 项目进行内部施工完成90%。
28 | 罗裳片区商贸项目 | 2021-2024 | 70000 | 5000 | 350 | 750 | 15% | 项目完成地块内4栋建筑物、2处简易房拆除以及做好地面清表等净地工作。
合计 |  |  |  |  | 25056.5 | 172342.5 | 51.45%