## 排序
西园街道2024年6月重点项目基本情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2024年计划投资 | 当月完成投资 | 年初至上月累计完成投资 | 年初至报告期累计完成投资 | 占年度计划（%） | 当月完成情况 | 类别 | 省/泉州/晋江 | 建设规模及内容 | 节点目标
全部项目（35项），在建项目13个，预备项目22个。 |  | 1738672 | 362600 | 45294 | 211047 | 256341 | 70.7%
1 | 西园街道小学校园提升工程 | 4000 | 1000 | 208 | 656 | 864 | 86.4% | 四小已封顶，主体框架做完了，内部在砌墙。 | 在建 | 晋江市重点 | 包含第四实验小学新建教学楼，扩招班级24班，学生1080人；版筑中心小学、霞浯小学加固教学楼 | 第一季度教学楼主体施工；第二季度教学楼内部装修、采购设备；第三季度项目收尾，竣工验收；第四季度投用
2 | ☆泉州轻工职业学院扩建项目 | 30400 | 11000 | 2389 | 6685 | 9074 | 82.49% | 目前正在进行土地报批。 | 在建 | 泉州市重点 | 用地49.5亩，总建筑面积8.5万平方米，建设3栋学生宿舍楼、智慧教学中心、体育馆和社会服务中心等 | 第一季度礼堂基础施工；第二季度礼堂主体结构完成；第三季度礼堂内装修完成80%；第四季度完工交付使用
3 | 西园街道污水管网改造项目 | 7000 | 1000 | 278 | 726 | 1004 | 100.4% | 苏塘、后间、烧厝已经竣工；官前社区完成约80%；王厝已截污处理；其他社区已完成初验，正在施工中。 | 在建 | 晋江市重点 | 实施屿头、赖厝、霞浯、车厝、砌田等11个社区管网改造 | 第一季度预算；第二季度招标；第三季度进场；第四季度完成30%
4 | ☆中航城·天玺 | 455232 | 1000 | 189 | 761 | 950 | 95% | 项目已竣备。 | 在建 | 泉州市重点 | 用地354亩，总建筑面积103.5万平方米，建设住宅、幼儿园 | 第一季度项目收尾款项支出、交房
5 | 龙豪物流项目 | 12000 | 1000 | 204 | 769 | 973 | 97.3% | 零星整改中。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地41.2亩，总建筑面积8万平方米，建设现代化标准仓库、办公楼、配套生活服务区及停车场等 | 第一季度室内外装修收尾；第二季度室外景观建设收尾；第三季度项目基本完工；第四季度竣工验收，运营准备
6 | 邦俊·香山府 | 17000 | 3000 | 499 | 2284 | 2783 | 92.77% | 正在进行验收过程中。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地10亩，总建筑面积2.5万平方米，建设住宅楼、店面及配套设施 | 第一季度室外景观验收；第二季度供水、供电、消防、人防专项工程验收；第三季度初验；第四季度完成竣工验收备案，交房
7 | 耀中物流项目 | 15000 | 5000 | 983 | 3586 | 4569 | 91.38% | 内外墙装修，零星整改中。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地59.6亩，总建筑面积15.9万平方米，建设物流仓库及配套设施 | 第一季度主体封顶；第二季度室内外装修；第三季度室外景观、供电、供水、消防等工程施工；第四季度项目收尾
8 | ☆万贯仓储物流项目 | 15000 | 6000 | 1456 | 4313 | 5769 | 96.15% | 已封顶，内外墙装修 | 在建 | 泉州市重点 | 用地41.6亩，总建筑面积10.6万平方米，建设物流仓库及配套设施 | 第一季度主体施工；第二季度主体封顶，内外装修；第三季度装修及室外景观、供电供水等工程施工；第四季度整体工程收尾
9 | 维德福物流项目 | 15000 | 4000 | 873 | 2209 | 3082 | 77.05% | 项目方案文本已定，准备报备中。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地30.1亩，总建筑面积7.1万平方米，建设物流仓储、综合办公楼及配套设施 | 第一、二季度方案审查；第三季度施工许可证办理；第四季项目开工准备
10 | ☆新天物流 | 10000 | 3000 | 649 | 2172 | 2821 | 94.03% | 正在进行内外墙装饰装修。 | 在建 | 泉州市重点 | 用地29亩，总建筑面积5500平方米，建设仓储设施、停车场及配套设施 | 第一季度室内外装修，室外景观、消防、供水、供电工程施工；第二、三季度完成专项工程收尾；第四季度整体工程收尾
11 | ★晋江市健康产业园科研及配套设施项目 | 111140 | 37000 | 9145 | 27023 | 36168 | 97.75% | 一期1#、2#楼公区精装修、室外工程基本完成，质量问题整改完成98%，预计2024年6月份竣工；二期内、外墙抹灰工程完成90%，外立面幕墙工程完成48%，3#宿舍楼精装修样板房完成100%. | 在建 | 省重点 | 用地61.1亩，总建筑面积14.8万平方米，建设中试基地、实验楼、宿舍楼、科研楼、研发中心及配套设施 | 第一季度一期公区精装修、室外景观施工，二期主体施工；第二季度二期主体结构施工；第三、四季度主体施工、外立面幕墙施工
12 | 西园街道重点企业技改项目 | 10000 | 3000 | 541 | 1917 | 2458 | 81.93% | 正在进行签约合同洽谈中。 | 在建 | 晋江市重点 | 包含联合纸业、新建兴、澳雷朗、晋特机电等技改项目 | 第一、二季度设备购置签约；第三、四季度部分设备购置、安装调试
13 | 华侨职业中专休闲体育服务与管理专业实训基地 | 9000 | 1000 | 98 | 541 | 639 | 63.9% | 审查通过，立项中。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地42.4亩，总建筑面积1.8万平方米，建设休闲体育服务与管理专业实训基地，服务休闲体育专业教学实训 | 第一季度方案设计审查；第二季度施工图审查、消防、环评；第三季度财审；第四季度工程招投标，办理施工许可证、开工建设
14 | 屿头文体活动中心 | 5000 | 2000 | 463 | 1381 | 1844 | 92.2% | 正在进行项目报价。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地4.5亩，总建筑面积7500平方米，建设文体活动中心 | 第一季度开工；第二季度主体施工；第三季度项目主体封顶；第四季度室内外装修
15 | 进修学校附属小学 | 24000 | 6500 | 873 | 3491 | 4364 | 67.14% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地58.5亩，总建筑面积1.2万平方米，建设教学楼、科技楼、综合楼及配套设施 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标
16 | 西园文化活动中心 | 11000 | 4000 | 541 | 2120 | 2661 | 66.53% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地15亩，建设西园文化活动中心 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标
17 | ☆葫芦山文教园区 | 155000 | 49100 | 4102 | 27633 | 31735 | 64.63% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 泉州市重点 | 用地199.6亩，建设园区基础道路设施、绿化和景观工程等 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标
18 | 展志物流园项目 | 57000 | 20000 | 3987 | 15188 | 19175 | 95.88% | 正在进行主体施工。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地190亩，建设集团福建总部、华南区结算中心、供应链基地、泉州及晋江钢铁加工业供应中心、仓储监管中心、物流配送服务中心、大数据信息中心和供应链金融服务中心 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶，内外装修；第三季度室外景观、消防、供水、供电工程施工；第四季度专项工程初验
19 | 现代物流园区二期 | 200000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 尚未启动。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地928亩，建设物流仓储、停车场及配套设施 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度用地征迁，用地、用林报批
20 | 鑫焕物流 | 15000 | 5000 | 541 | 2792 | 3333 | 66.66% | 正在进行方案设计。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地35亩，总建筑面积7万平方米，建设智能仓储、办公生活区等 | 第一、二季度签署运营监管协议；第三季度方案设计；第四季度进行评审
21 | 西园直播电商基地 | 5000 | 2000 | 192 | 1063 | 1255 | 62.75% | 正在进行方案设计。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地7亩，总建筑面积2万平方米，建设电商中心、直播基地等 | 第一季度方案设计；第二季度评审及预算；第三季度办理施工许可证；第四季度施工前期准备
22 | 辉跃加油站 | 5000 | 2500 | 193 | 1413 | 1606 | 64.24% | 正在进行方案设计。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地5.4亩，扩建加油站 | 第一季度方案设计；第二季土地平整；第三、四季度开工前期准备
23 | 长立智慧物流仓储产业园 | 30000 | 5000 | 581 | 2790 | 3371 | 67.42% | 办理施工前的相关手续以及场地的清理平整。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地60亩，总建筑面积3.2万平方米，建设智能仓储物流、产品研发、办公、销售展览展示等为一体的创新产业园 | 第一季度办理土地出让协议；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度开工前期准备
24 | 汇美智慧物流产业园 | 40000 | 15000 | 2569 | 8056 | 10625 | 70.83% | 办理施工前的相关手续以及场地的清理平整。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地80亩，总建筑面积4.6万平方米，建设一个智慧园区管理平台、三个功能区“城市物流中转区、新零售区、综合配套服务区”、三大核心载体“高标仓库、冷链仓库、智能充电桩”，构筑现代智慧低碳物流产业园 | 第一季度办理土地出让协议；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度开工前期准备
25 | 天著·云溪 | 289400 | 90000 | 2449 | 43620 | 46069 | 51.19% | 项目征迁过程中。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地135亩，总建筑面积26.7万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 第一、二季度方案设计、方案审批；第三季度施工图设计；第三季度施工图审查；第四季度财审、招投标
26 | 新建兴年产50台（套）自动包装流水线项目 | 40000 | 5500 | 610 | 3041 | 3651 | 66.38% | 正在进行项目评估。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地50.2亩，总建筑面积3.3万平方米，建设生产加工车间、科研楼、办公楼、仓库等，引进两台6轴数控加工中心，年产50台（套）自动包装流水线 | 第一、二季度项目评估、方案设计；第三、四季度用地报批
27 | 屿头社区工业园标准化建设项目 | 20000 | 5000 | 393 | 2616 | 3009 | 60.18% | 正在进行项目规划。 | 预备 | 晋江市重点 | 总建筑面积12万平方米，建设标准化厂房、办公大楼、仓库、科研大楼、员工宿舍等 | 第一、二季度方案优化、用地划拨；第三季度征迁、勘探及施工图设计；第四季度施工图审查
28 | 征途年增产新能源汽车转向悬挂臂等200万套项目 | 10000 | 3000 | 219 | 1609 | 1828 | 60.93% | 正在进行设备购买前期准备。 | 预备 | 晋江市重点 | 改造升级原厂房，购置精密自动车床、数控机床、高经济度自动快速真空顶热压成型机等设备，年增产新能源汽车转向悬挂臂、货车转向拉杆、球头、主肖、轮胎螺丝等200万套 | 第一、二季度进行设备购买前期准备；第三季合同洽谈；第四季度合同签约前期准备
29 | 远华中学教学楼 | 3000 | 1000 | 93 | 538 | 631 | 63.1% | 正在进行项目报批等手续。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地2.1亩，总建筑面积7150平方米，建设教学楼等 | 第一季度方案设计；第二、三季度手续报批、资金申请；第四季度施工许可证办理
30 | 西园街道凤山休闲生态园 | 5000 | 500 | 62 | 271 | 333 | 66.6% | 正在进行方案设计。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地150亩，建设休闲生态园；一期开设鱼塘垂钓区、露营烧烤区、本地特色农家乐；二期开设水果蔬菜种植体验区域、家禽饲养体验区、家庭式采摘园区及党建学习走廊 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度招投标、签订施工合同
31 | P2022-39号地块商业住宅小区开发项目 | 85500 | 57000 | 8740 | 34906 | 43646 | 76.57% | 土地已拍卖 | 预备 | 晋江市重点 | 用地76.5亩，建设住宅及配套设施 | 第一季度征迁扫尾阶段；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度办理施工许可证
32 | 赖厝文体活动中心 | 3000 | 1000 | 106 | 545 | 651 | 65.1% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地4.2亩，建设文体活动中心及地下停车场 | 第一季度用地报批；第二季度方案设计；第三季度方案评审及预算；第四季度招投标
33 | 西园卫生院项目 | 10000 | 3500 | 395 | 1907 | 2302 | 65.77% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 建设西园街道卫生院及基础设施 | 第一季度征迁扫尾；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度招投标
34 | 西园派出所项目 | 10000 | 3500 | 541 | 1882 | 2423 | 69.23% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 建设西园街道派出所及基础设施 | 第一季度征迁扫尾；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度招投标
35 | 赖氏文化公园 | 5000 | 1000 | 132 | 543 | 675 | 67.5% | 平整土地，建立防护墙，设计方案已确定。 | 预备 | 晋江市重点 | 建设赖氏文化公园、停车场等基础设施 | 第一季度方案设计；第二季度评审及预算；第三季度办理施工许可证；第四季度招投标

## Sheet1
西园街道2024年3月重点项目基本情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2024年计划投资 | 当月完成投资 | 年初至上月累计完成投资 | 年初至报告期累计完成投资 | 占年度计划（%） | 当月完成情况 | 类别 | 省/泉州/晋江 | 分管领导 | 建设规模及内容 | 节点目标
全部项目（35项），在建项目13个，预备项目22个。 |  | 1738672 | 362600 | 52351 | 74989 | 127340 | 35.12%
1 | 西园街道小学校园提升工程 | 4000 | 1000 | 170 | 216 | 386 | 38.6% | 三层地板浇筑完成了。 | 在建 | 晋江市重点 | 张良善 | 包含第四实验小学新建教学楼，扩招班级24班，学生1080人；版筑中心小学、霞浯小学加固教学楼 | 第一季度教学楼主体施工；第二季度教学楼内部装修、采购设备；第三季度项目收尾，竣工验收；第四季度投用
2 | ☆泉州轻工职业学院扩建项目 | 30400 | 11000 | 1000 | 2350 | 3350 | 30.45% | 目前正在进行土地报批。 | 在建 | 泉州市重点 | 蔡晓君 张良善 | 用地49.5亩，总建筑面积8.5万平方米，建设3栋学生宿舍楼、智慧教学中心、体育馆和社会服务中心等 | 第一季度礼堂基础施工；第二季度礼堂主体结构完成；第三季度礼堂内装修完成80%；第四季度完工交付使用
3 | 西园街道污水管网改造项目 | 7000 | 1000 | 195 | 210 | 405 | 40.5% | 苏塘、后间、烧厝已经竣工；官前社区完成约80%；王厝已截污处理；其他社区已完成初验，正在施工中。 | 在建 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 | 实施屿头、赖厝、霞浯、车厝、砌田等11个社区管网改造 | 第一季度预算；第二季度招标；第三季度进场；第四季度完成30%
4 | ☆中航城·天玺 | 455232 | 1000 | 203 | 250 | 453 | 45.3% | 项目已竣备。 | 在建 | 泉州市重点 | 吴允祝 | 用地354亩，总建筑面积103.5万平方米，建设住宅、幼儿园 | 第一季度项目收尾款项支出、交房
5 | 龙豪物流项目 | 12000 | 1000 | 173 | 228 | 401 | 40.1% | 主体基本完工，零星整改。 | 在建 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地41.2亩，总建筑面积8万平方米，建设现代化标准仓库、办公楼、配套生活服务区及停车场等 | 第一季度室内外装修收尾；第二季度室外景观建设收尾；第三季度项目基本完工；第四季度竣工验收，运营准备
6 | 邦俊·香山府 | 17000 | 3000 | 612 | 687 | 1299 | 43.3% | 正在进行验收过程中。 | 在建 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地10亩，总建筑面积2.5万平方米，建设住宅楼、店面及配套设施 | 第一季度室外景观验收；第二季度供水、供电、消防、人防专项工程验收；第三季度初验；第四季度完成竣工验收备案，交房
7 | 耀中物流项目 | 15000 | 5000 | 855 | 1056 | 1911 | 38.22% | 主体结构已经完成，正在进行二次结构。 | 在建 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地59.6亩，总建筑面积15.9万平方米，建设物流仓库及配套设施 | 第一季度主体封顶；第二季度室内外装修；第三季度室外景观、供电、供水、消防等工程施工；第四季度项目收尾
8 | ☆万贯仓储物流项目 | 15000 | 6000 | 822 | 1400 | 2222 | 37.03% | 正在进行楼面施工。 | 在建 | 泉州市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地41.6亩，总建筑面积10.6万平方米，建设物流仓库及配套设施 | 第一季度主体施工；第二季度主体封顶，内外装修；第三季度装修及室外景观、供电供水等工程施工；第四季度整体工程收尾
9 | 维德福物流项目 | 15000 | 4000 | 650 | 513 | 1163 | 29.07% | 图审等报批中。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地30.1亩，总建筑面积7.1万平方米，建设物流仓储、综合办公楼及配套设施 | 第一、二季度方案审查；第三季度施工许可证办理；第四季项目开工准备
10 | ☆新天物流 | 10000 | 3000 | 373 | 778 | 1151 | 38.37% | 正在进行二次结构砌体施工和装饰装修施工。 | 在建 | 泉州市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地29亩，总建筑面积5500平方米，建设仓储设施、停车场及配套设施 | 第一季度室内外装修，室外景观、消防、供水、供电工程施工；第二、三季度完成专项工程收尾；第四季度整体工程收尾
11 | ★晋江市健康产业园科研及配套设施项目 | 111140 | 37000 | 5200 | 8300 | 13500 | 36.49% | 整体项目进度：一期完成零星修补，景观完成至95%；二期主体全数楼栋外架拆除完成。 | 在建 | 省重点 | 吴马愿 | 用地61.1亩，总建筑面积14.8万平方米，建设中试基地、实验楼、宿舍楼、科研楼、研发中心及配套设施 | 第一季度一期公区精装修、室外景观施工，二期主体施工；第二季度二期主体结构施工；第三、四季度主体施工、外立面幕墙施工
12 | 西园街道重点企业技改项目 | 10000 | 3000 | 550 | 563 | 1113 | 37.1% | 正在进行设备签约洽谈 | 在建 | 晋江市重点 | 吴允祝 | 包含联合纸业、新建兴、澳雷朗、晋特机电等技改项目 | 第一、二季度设备购置签约；第三、四季度部分设备购置、安装调试
13 | 华侨职业中专休闲体育服务与管理专业实训基地 | 9000 | 1000 | 173 | 130 | 303 | 30.3% | 项目设计方案审查中，项目立项资料准备中。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡晓君 张良善 | 用地42.4亩，总建筑面积1.8万平方米，建设休闲体育服务与管理专业实训基地，服务休闲体育专业教学实训 | 第一季度方案设计审查；第二季度施工图审查、消防、环评；第三季度财审；第四季度工程招投标，办理施工许可证、开工建设
14 | 屿头文体活动中心 | 5000 | 2000 | 352 | 421 | 773 | 38.65% | 正在办理开工手续。 | 在建 | 晋江市重点 | 蔡建东 | 用地4.5亩，总建筑面积7500平方米，建设文体活动中心 | 第一季度开工；第二季度主体施工；第三季度项目主体封顶；第四季度室内外装修
15 | 进修学校附属小学 | 24000 | 6500 | 1205 | 647 | 1852 | 28.49% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 张良善 | 用地58.5亩，总建筑面积1.2万平方米，建设教学楼、科技楼、综合楼及配套设施 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标
16 | 西园文化活动中心 | 11000 | 4000 | 733 | 417 | 1150 | 28.75% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡晓君 | 用地15亩，建设西园文化活动中心 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标
17 | ☆葫芦山文教园区 | 155000 | 49100 | 7630 | 12333 | 19963 | 40.66% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 泉州市重点 | 蔡鹰扬 | 用地199.6亩，建设园区基础道路设施、绿化和景观工程等 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标
18 | 展志物流园项目 | 57000 | 20000 | 2860 | 4600 | 7460 | 37.3% | 正在进行桩基阶段。 | 在建 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地190亩，建设集团福建总部、华南区结算中心、供应链基地、泉州及晋江钢铁加工业供应中心、仓储监管中心、物流配送服务中心、大数据信息中心和供应链金融服务中心 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶，内外装修；第三季度室外景观、消防、供水、供电工程施工；第四季度专项工程初验
19 | 现代物流园区二期 | 200000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 尚未启动。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地928亩，建设物流仓储、停车场及配套设施 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度用地征迁，用地、用林报批
20 | 鑫焕物流 | 15000 | 5000 | 1032 | 570 | 1602 | 32.04% | 正在进行方案设计。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地35亩，总建筑面积7万平方米，建设智能仓储、办公生活区等 | 第一、二季度签署运营监管协议；第三季度方案设计；第四季度进行评审
21 | 西园直播电商基地 | 5000 | 2000 | 221 | 303 | 524 | 26.2% | 正在进行方案设计。 | 预备 | 晋江市重点 | 吴马愿 | 用地7亩，总建筑面积2万平方米，建设电商中心、直播基地等 | 第一季度方案设计；第二季度评审及预算；第三季度办理施工许可证；第四季度施工前期准备
22 | 辉跃加油站 | 5000 | 2500 | 335 | 350 | 685 | 27.4% | 正在进行方案设计。 | 预备 | 晋江市重点 | 吴马愿 | 用地5.4亩，扩建加油站 | 第一季度方案设计；第二季土地平整；第三、四季度开工前期准备
23 | 长立智慧物流仓储产业园 | 30000 | 5000 | 954 | 751 | 1705 | 34.1% | 已办理土地证。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地60亩，总建筑面积3.2万平方米，建设智能仓储物流、产品研发、办公、销售展览展示等为一体的创新产业园 | 第一季度办理土地出让协议；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度开工前期准备
24 | 汇美智慧物流产业园 | 40000 | 15000 | 2162 | 2258 | 4420 | 29.47% | 办理土地出让手续 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 高潇茵 | 用地80亩，总建筑面积4.6万平方米，建设一个智慧园区管理平台、三个功能区“城市物流中转区、新零售区、综合配套服务区”、三大核心载体“高标仓库、冷链仓库、智能充电桩”，构筑现代智慧低碳物流产业园 | 第一季度办理土地出让协议；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度开工前期准备
25 | 天著·云溪 | 289400 | 90000 | 8005 | 18380 | 26385 | 29.32% | 项目征迁过程中。 | 预备 | 晋江市重点 | 张良善 | 用地135亩，总建筑面积26.7万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 第一、二季度方案设计、方案审批；第三季度施工图设计；第三季度施工图审查；第四季度财审、招投标
26 | 新建兴年产50台（套）自动包装流水线项目 | 40000 | 5500 | 512 | 1201 | 1713 | 31.15% | 正在进行项目评估。 | 预备 | 晋江市重点 | 林丹红 | 用地50.2亩，总建筑面积3.3万平方米，建设生产加工车间、科研楼、办公楼、仓库等，引进两台6轴数控加工中心，年产50台（套）自动包装流水线 | 第一、二季度项目评估、方案设计；第三、四季度用地报批
27 | 屿头社区工业园标准化建设项目 | 20000 | 5000 | 883 | 622 | 1505 | 30.1% | 正在进行项目规划。 | 预备 | 晋江市重点 | 吴允祝 | 总建筑面积12万平方米，建设标准化厂房、办公大楼、仓库、科研大楼、员工宿舍等 | 第一、二季度方案优化、用地划拨；第三季度征迁、勘探及施工图设计；第四季度施工图审查
28 | 征途年增产新能源汽车转向悬挂臂等200万套项目 | 10000 | 3000 | 503 | 495 | 998 | 33.27% | 正在进行设备购买前期准备。 | 预备 | 晋江市重点 | 吴允祝 | 改造升级原厂房，购置精密自动车床、数控机床、高经济度自动快速真空顶热压成型机等设备，年增产新能源汽车转向悬挂臂、货车转向拉杆、球头、主肖、轮胎螺丝等200万套 | 第一、二季度进行设备购买前期准备；第三季合同洽谈；第四季度合同签约前期准备
29 | 远华中学教学楼 | 3000 | 1000 | 206 | 91 | 297 | 29.7% | 正在进行项目报批等手续。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡晓君 张良善 | 用地2.1亩，总建筑面积7150平方米，建设教学楼等 | 第一季度方案设计；第二、三季度手续报批、资金申请；第四季度施工许可证办理
30 | 西园街道凤山休闲生态园 | 5000 | 500 | 115 | 25 | 140 | 28% | 正在进行方案设计。 | 预备 | 晋江市重点 | 肖超群 | 用地150亩，建设休闲生态园；一期开设鱼塘垂钓区、露营烧烤区、本地特色农家乐；二期开设水果蔬菜种植体验区域、家禽饲养体验区、家庭式采摘园区及党建学习走廊 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度招投标、签订施工合同
31 | P2022-39号地块商业住宅小区开发项目 | 85500 | 57000 | 11900 | 14000 | 25900 | 45.44% | 土地已拍卖 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 | 用地76.5亩，建设住宅及配套设施 | 第一季度征迁扫尾阶段；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度办理施工许可证
32 | 赖厝文体活动中心 | 3000 | 1000 | 175 | 116 | 291 | 29.1% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡晓君 | 用地4.2亩，建设文体活动中心及地下停车场 | 第一季度用地报批；第二季度方案设计；第三季度方案评审及预算；第四季度招投标
33 | 西园卫生院项目 | 10000 | 3500 | 685 | 318 | 1003 | 28.66% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 | 建设西园街道卫生院及基础设施 | 第一季度征迁扫尾；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度招投标
34 | 西园派出所项目 | 10000 | 3500 | 692 | 320 | 1012 | 28.91% | 目前征迁已完成。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡鹰扬 | 建设西园街道派出所及基础设施 | 第一季度征迁扫尾；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度招投标
35 | 赖氏文化公园 | 5000 | 1000 | 215 | 90 | 305 | 30.5% | 平整土地，建立防护墙。 | 预备 | 晋江市重点 | 蔡晓君 | 建设赖氏文化公园、停车场等基础设施 | 第一季度方案设计；第二季度评审及预算；第三季度办理施工许可证；第四季度招投标